贵

州

·

和

平

台

项目执行机构： 贵阳市乌当区汇能公益支持发展中心

项目金额： 玖万元整

项目周期： 2016年3月1日——2017年2月28日

报告日期： 2017年5月22日

撰写报告人： 刘念 邢甘璐 甘泉

联系方式： 12779764@qq.com

一、和平台项目回顾

1、和平台项目执行简介：

从2016年3月份与福建正荣基金会合作推动贵州和平台建设以来，我们按照项目协议约定的内容，取得了不错的成绩，主要表现在以下三个方面：

1.以小项目支持的形式支持初创期组织的行动能力建设。

- 通过公益项目投标的方式，吸引了贵州本地8家公益组织参与，最终有3家公益组织分别获得了小额资助10000元的资金支持，总金额为30000元。除此之外，开展了5次公益沙龙。

2.对初创期组织提供小额行政费用的支持。

- 支持2个初创期公益组织5000元/年的行政费用，总金额为10000元。用于该机构的公益人才培养、办公行政开支等费用。我们将通过对初创期组织小额行政费用的支持，从而有效地提高组织的凝聚力和基本行动能力。

- 3.完成贵州省公益组织发展现状调研。

- 通过

基于两方面的事情，贵州和平台分别做了如下工作：

| 序号 | 项目属性 | 项目类别 | 次数 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域调研与沙龙学习 | 1.1全省公益组织发展调研 | 6 | 3月/4月/5月/6月/7月/8月 |
|  |  | 1.2公益沙龙 | 5 | 7月/8月 |
| 2 | 支持型机构非限定性 | 2.1项目人员学习 | 1 | 7月 |
| 3 | 小额资助支持 | 3.1项目支持 | 3 | 8月 |
|  |  | 3.2机构非限定支持 | 2 | 8月 |

- 1.1）六次全省公益组织发展调研

- 从3月份接到项目之后我们就已经展开了全省公益组织发展调研的工作，几乎每个月都在进行跟进，线下辅助线上收集数据，做基数调研，预计将在12月产出一份全省公益组织发展现状调研报告。

- 1.2) 五次公益沙龙

- 7月、8月我们分别在毕节地区进行了五场公益沙龙，7月与和平台支持伙伴【看Jian24城】取经团在毕节开展了一场为期3天的两次不同的公益沙龙，有超过10家公益机构50余人参与，整个活动将以徙步重走毕节织金孩子们的上学路为亮点，引入项目管理、资金筹集等培训沙龙活动，配以深度访谈各家公益机构、公益人等元素，更深一步促进与提高毕节地区公益组织对自身机构的建设发展能力，拓展对外宣传渠道，进一步的推动贵州本地公益行业的整体发展。这场通过深夜徒步链接北上广一线资源的公益沙龙，为毕节地区的伙伴极大的开阔了视野，打开了闭塞的思路，看到了更多更广的资源。以这次沙龙为起点，撬动了毕节地区公益伙伴之间更多的交流与链接，借此平台，在9月中旬，毕节伙伴自发举行了毕节公益一家人的年度论坛；8月12/13/14日，在毕节市进行了项目申请书撰写的公益培训，我们认为，如果草根机构想要链接到更多的的资源，首先必须学会的技能就是如何巧妙的撰写项目申请书，学会合理的规划项目预算，为此，以小额资助为契机，进行了为期3天的陪伴式公益沙龙，将实践与学习相结合，以达到学习的最高效率；随后，在8月底机构负责人又前往黔西，为黔西爱心自由团做了一场关于机构内部梳理、战略规划的公益沙龙，沙龙结束之后黔西爱心自由团就开始着手准备注册一事；除了这4场线下的公益沙龙之外，我们还进行了一场线上的公益分享，随着99公益日的到来，伙伴们在筹款策略和筹款文案撰写方面都有极大的需求，因此我们邀请到业内相关大咖，做了一场关于99公益日从民间角度出发的策略解读以及筹款文案撰的线上分享公益沙龙。

- 2.1）一次项目人员外出学习

- 7月中旬汇能两名项目人员一起外出参加和平台在上海的培训，培训的内容为引导术的学习、传播筹资技巧的学习以及参访机构。

- 引导术的学习包括ORID、开放空间，小型沙龙活动的引导技巧以及逻辑严密的提问问题技巧。全部是非常实用的工作工具，对新东西的学习每个人似乎都充满了极大的热情，这种工作手法在现场学习时总会让人热血沸腾，但培训结束后在实际应用上却有些无从下手的无奈。关于筹资传播的学习，在汇能公益上线的99公益日项目当中很好的应用到了学来的经验，并做出了很好的成绩。3天时间，作为能力建设的项目——【助力贵州公益】我们迅速达到筹款目标，筹集到的10万元人民币全部用于对地区伙伴能力建设的支持。

- 参访机构让长期处于二三线城市的我们极大程度上打开了视野，开阔视野的同时在解决相应问题时也便有了更广阔的思路，毕竟闭门造车的模式不能让一个行业快速的发展。

- 3)五家公益组织的小额资助支持

- 和平台小额资助项目于8月底完成3天的现场培训、撰写、评选以及协议的签订，我们采取的是上午授课培训如何撰写项目书，下午对项目书的撰写进行现场陪伴式答疑解惑，最后，以这几天学习的成果形成一份完整的项目书，现场进行评审签订协议。最终5家公益机构获得经费支持，并且汇能于9月1日将支持经费拨付给5家公益机构。(能力建设支持机构：黔西县自由爱心团、毕节市益缘志愿服务协会、七星关区众爱公益联合协会。行政费用支持机构：赫章爱心公益联盟、赫章1+1爱心公益协会）。

- 通过这样的支持，伙伴获得了更多外出学习和培训的机会，不仅可以进一步完善了机构的相关制度、还可以规范化机构的内部管理、提升机构组织能力、提高机构人员的专业能力，增强机构的凝聚力和公信力。除此之外，毕节地区的公益组织在各自的县域还具有较强的资源动员能力，透过和平台小额资助项目的支持，将有机会撬动更多的资源来支持自身机构的发展。

- 和平台项目实际执行策略阐述：

- 贵州和平台本着尊重、平等、协助的理念，陪伴伙伴机构一起成长。在陪伴的过程中共同进步。通过我们长期观察发现以资源为导向是目前大多数支持型平台机构的工作手法，如图1，形似漏斗，资源导向的支持性平台在其中扮演了漏斗当中的瓶颈，作为资源流向的控制点，从而掌握了更多的话语权，控制着资源的流向，如同水龙头一样，出水量的大小取决于开关的控制，这种模式必定出现因资源不足而争执的现象，我们暂把这种模式称作资源导向型的策略。作为贵州的持性平台，我们不满足于仅仅只做一家好的机构，更希望推动本地公益行业的整体发展，我们更多的是想推动伙伴的成长。那么，我们将自己的策略定位为以服务为导向的模型，如图2，形似倒三角形，我们将全省的伙伴推向资源接口平台，伙伴直接面对各种资源的开放渠道，如同站在洒水车的喷洒头下面，我们将与伙伴在平等的位置来对接各种资源，除此之外，我们将为伙伴提供力所能及的必要的能力建设，将我们目前所拥有的资源也向伙伴打开链接渠道，最终把伙伴们推向更大更广的平台。我们与伙伴的这种平等状态正符合我们尊重、平等的工作理念。以服务为导向的这种支持方式是我们整体坚定不移的工作策略。

支持性平台

各公益伙伴

图1

资源

更多资源

贵州全省公益伙伴伴伴

资源分享

能力支持

汇能公益

图2

- 其次，我们在实际执行项目当中选择了以区域性支持为重点，最终向全省扩散的策略。

- 为什么不直接把资源扩散至全省？

- 根据我们以往的经验以及对贵州整个公益组织发展现状长期的观察，我们在尝试着探索一条更恰当的道路，我们认为分散的极小额的支持起不到强有力的推动作用，所以，我们采取了精准、聚焦的以地域为重点的区域性支持。区域性为重点的支持的优势为：以毕节地区为例，困境儿童是其凸显的社会问题，相应的，催生和发展出当地的公益组织的大多也以关注儿童发展为主。相似的领域之间如果再能多一些深入的沟通交流，想必产出也必将更为相似，各家机构所摸索出来的有效的工作手法、相对成型的团队管理机制、各自所擅长的领域方面成熟的经验……这些产出在同类型初创机构当中都是非常有效的产出。例如，在几次公益沙龙之后，毕节地区的伙伴开始着手准备建立毕节地区留守儿童资助信息的数据库，避免重复资助。除此之外，从项目评估的执行成本来分析，区域性的支持低于全省份的扩散支持。期待各个区域能够催生出地区型的支持平台。

- 为什么首选毕节地区而不是其他区域？

- 从贵州民间公益机构和公益人的分布来看，毕节地区的公益伙伴比较多，由于留守儿童这一严峻的现实，造成毕节地区的组织非常活跃。通过“看Jian24城”这个活动来看，毕节地区的公益伙伴在各自区域资源动员能力非常强，而且相比其他地区也更加活跃。

- 2、毕节地区公益组织所关注的领域高度的相似，而且大多数集中在儿童教育领域方面，如果把这些组织链接起来的话，那么大家就可以更好的在相同领域之间交流各自目前所探索出来的符合当地现实的有效的工作模式、工作手法，对于成熟的经验可以直接复制，这将会在很大程度上使处于成长期的组织少走很多弯路。

- 3、相比其他区域来看，毕节地区公益组织注册的数量最多。正规的注册机构与志愿者团队相比有非常大的不同，注册的机构有走专业化、职业化道路的需求，但是初创期组织在机构战略规划、内部治理、公益理念认识和了解、项目管理、筹资和传播方面均面临很大挑战，在为社会提供多元化服务的同时专业化程度也较低。因此，首选毕节地区我们是有讲究的。

- 4、除此之外，毕节相比贵州其他地区贫困程度更深，对于外部资源的需求更为迫切，我们想要把资源给到最迫切需要的地方，通过小额资金的杠杆效应，直接快速的回应伙伴的组织化建设，更好的促进伙伴成长。

- 和平台实际工作策略与预期开展策略差异及原因：

- 在几个月工作当中，我们认为预期的工作计划基本得到了落实。对比和平台项目书预期开展的活动计划，是有一些细微的调整。

- 例如：

- 由于时间关系以及收集相关数据的实际困难，全省公益组织现状调研有些滞后，除此之外我们一直在和伙伴进行着线上线下的沟通，不足的是没把数据及时的呈现出来；

- 我们根据长期的观察以及结合以往的经验，想要探索如何做出一场具有更大影响力的沙龙，拿“看Jian24城”举例说明：做公益沙龙时我们微调了预算，原计划6000元一场的沙龙活动，我们用12000元来举办。看似这场活动做下来超出预算一半，但是我们从活动实际的效果来分析：

- a.12000的资金量可以使我们把这当作小项目的方式让伙伴承接这场活动，以小项目的方式提升织金微力量的机构内部能力建设、项目管理。这是对伙伴最为有效直接的支持方式。

- b.12000的资金量让我们除了公益沙龙培训之外加入了公益徒步的内容，事实证明这场公益徒步对于伙伴之间相互交流沟通、以及一线城市的一线资源与二三线城市伙伴相互之间有了更好的联动。

- c.24城活动结束后大家之间的沟通明显多了起来，自发组织建立毕节地区留守儿童资助名单数据库、以团队的形式去参加第五届深圳慈展会、开展毕节公益一家人的年会沙龙，这都证明我们这样的探索是有效的，比起仅仅按部就班只是做一场预算之内的培训，我们更愿意从项目质量、伙伴的能力成长和项目影响力等三个维度来评价项目活动实施的效果。

- 和平台小额资助项目绩效说明

1、小额资助项目的实际有效性：

- 贵州和平台初次获得小额资助的是毕节地区的5家公益组织，其中2家申请的是行政经费，3家申请的是能力建设费用。

小额行政费用支持，解决了赫章爱心公益联盟、赫章1+1爱心公益协会行政经费的暂时短缺，使机构的办公正常运转。

- 其余3家为能力建设费用支持，透过小额资助项目的支持，获得更多外出学习和培训的机会，提高机构人员的专业能力，提升机构组织能力，同时进一步完善了机构的相关制度，制定机构的战略规划，使机构的内部管理更加规范化，增强机构的影响力和公信力。

- 小额资助项目的总体创新性：

- 小额资助项目的支持方式有创新。我们不是简单的进行3天填鸭式的培训，而是以现场培训+现场陪伴撰写的方式进行的。第一、第二天是对项目建议书逻辑框架的讲解和伙伴的实际撰写训练，第三天，首先和伙伴们现场制订评选规则，其次，是现场对参与小额资助项目申请的机构撰写的项目申请书进行公开评选。通过此次小额资助项目进行的方式可以看出，其创新点在于：

- 1）根据以往我们自己参加培训的经历来看，我们认为仅仅只是进行2——3天的培训，大多数时候都会是在疲惫的打瞌睡中度过，哪怕是现场记录了笔记，事后也很少翻开使用，当真正可以实践应用的时候又忘的一干二净，所以为了避免培训时热血沸腾，培训过后无从下手实践这种情况，我们选择了现场教学现场产出结果的方式。把现场教学与现场撰写结合在一起，以这样的方式训练一次，等再次撰写项目书的时候就非常得心应手。我们坚持认为这样的培训方式具有很强可操作性和实效性；

- 2）现场和伙伴们一起讨论出评选的规则，进行公开评选项目，这样能在最大程度上避免因为资助方天然具有的强势导致的事实上不平等；避免我们可能产生的对某一机构的误判；通过对规则的讨论和共识的达成推动各家机构之间的有效参与和实质参与能力。

- 小额资助项目的总体执行的效率与及时性：

- 汇能于2016年5月份收到和平台项目经费，项目经费到账后，汇能便开展了一系列的前期准备工作。首先对各地区公益组织做一个初步的了解，其次透过24城活动，汇能对于毕节地区的公益组织有一个进一步的了解，所以，机构最终决定将小额资助项目放在毕节地区。

- 最后小额资助项目于8月底完成3天的现场培训、撰写、评选以及协议的签订，汇能于9月1号将支持经费拨付给5家公益机构。根据以上的情况来看，汇能在小额资助项目的总体执行上具有较高的效率与及时性。

三、和平台项目受益者参与度及其反馈

- 1、项目参与情况

- 以和平台为主线，先后带动了毕节地区13家机构将近70多人参与活动，大家的参与热情非常的高，其中共有5家机构得到了40000元的资金支持，其余机构得到了陪伴式的能力建设支持以及培训学习。以和平台项目为链接搭建起来的平台让毕节地区关注领域相近、机构规模相似、发展面临问题相同的公益机构有了深度的交流沟通，在9月份展开了毕节公益一家人论坛，并且毕节的公益伙伴以毕节为单位抱团出参加了第五届深圳慈展会。除此之外，由于毕节地区公益机构大多定位为助学，大家开始懂得为了避免资助重复从而建立数据库，开始合作抱团来申请扶贫基金会的项目、爱佑基金会的项目，无论申请是否成功大家都开始有意识的进行交流沟通合作，用相互合作、统一发声的方式来争取外部的资源，我们认为这样的改变非常值得长期关注和支持。我们相信这种改变将会大力推动本土公益组织的成长。

- 2、受益者反馈：

关于看Jian24城活动带动的效应请看（附件1 看Jian24城项目报告）

对于毕节为期3天的小额资助项目培训，伙伴们开始的参与热情并不是很大，甚至需要一对一打电话沟通来填写报名表参加这次培训，大家以往参与的学习培训都或多或少有着很不好的体验，所以才会一提到培训学习就没有太高的激情投入。七星关区众爱公益联合协会的李畅说，当时就在想：培训安排三天，按以往经验，这样的培训就是听讲，做笔记，弄得头昏脑胀，疲惫不堪，所以提前已经做好了吃苦受罪的准备。

后来，在培训结束之后七星关区众爱联合会的秘书长李畅如是讲（三天的培训下来，非但没有疲倦，反而是神清气爽，颇有收获。首先是甘泉老师的讲解不枯燥乏味，不但有生动实例，还不断让大家互动，气氛很是活跃。其次是培训和实际操作相结合，实效性很强。加之中间有茶歇时间，就实现了很好的劳逸调节。在培训的茶歇时间及项目申请方案的撰写过程中，各组织之间都在进行相互的交流与讨论，申请方案从一窍不通到初步入门，这对下一步申请基金会项目将会有非常重要的意义。）爱心纳雍的传播官员简煌说（ 在还记得内容的同时，瞬时记忆结合所学理论的笔记，在第一时间进行理论的实践，用实践去检验理论的可行性与可操作性。找到短板，并提出问题获取解答，培训时培训者和受培训者平等交流，生动而不枯燥，活跃而不死板，沙龙参与人员都能够真正的学习到对项目有着直接作用的方式，再结合自身实际，写出适合自己机构的项目书。）毕节市益缘志愿服务协会秘书长严珺也谈了谈他的收获（ 这次活动有利于整个毕节公益机构能够更好的编写项目建议书、了解公益理念、提升服务质量。使我对规范化的工作方式、对文字的应用、项目书的编写、公益的发展之路都有了一个自己的努力目标个方向。将“冲动公益”和“热血公益”转变为“专业公益”，是毕节公益发展史上巨大的里程碑似的存在。）

我们认为，伙伴们有这样的反馈是对我们这次培训的创新的一个肯定，同时也证明这次现场培训现场实践的尝试是成功的，这将使我们今后不断前进不断创新的道路上有了更大的信心。

四、和平台项目执行反思和经验

1、经验：

1）以小额资助为例，采用了培训与实践相结合的模式

我们的经验改变以培训的当中不好的体验，选择现场教学现场陪伴实践的形式，力求做到真正的知行合一，用3天的时间陪伴大家学会如何撰写项目建议书的同时还完成对小额资助项目的部分工作。

2）在资金资助的项目当中，将自主权交给伙伴。

从汇能过往的支持经验出发，但凡涉及直接资金资助的项目，总是会出现一些问题，比如说：

a.资源掌控在谁手里，谁就掌握最终的话语权，评选结果很难避免因资源掌控方的偏好而演变为对资源的再分配；

b.资源掌控方因为对资助对象的了解不足或者事先形成的成见/偏见，容易导致错误的判断；

c.资源不能被平均分配，外部资源的介入和对资源的竞争也许难于避免挑起伙伴之间的矛盾。

基于对以上的警惕，我们和伙伴一起讨论评选的规则：

我们过共识性规则的制定弱化和制约作为资助方天然具有的强势。在我们看来，伙伴的专业能力（项目设计撰写和与资助方沟通的经验）暂时性缺乏并不意味着相应的判断和思考能力缺失。相反，作为在某一特定区域内关注领域相近，活跃程度也较高的组织，彼此之间人员的熟悉程度和对机构之间过往活动的相互了解，远远超过我们这样的外来者。

正因为如此，利用制定上述共识性规则我们可以发现：

a. 可以最大程度地避免因为资助方天然具有的强势导致的事实上不平等；

b.避免我们可能产生的对某一机构的误判；

c.通过对规则的讨论和共识的达成推动各家机构之间的有效参与和实质参与能力；

d.借助对整个议事过程的观察和反思，完成【汇能公益】年轻工作人员再次对机构使命和价值观包括“贵州·和平台”要达致目标的认识。

- 2、不足：

项目执行人员统筹能力不足，对于项目整体的规划把控不准，在具体实施项目活动的同时时间把控能力相对较弱，主要是由于项目官员暂时性工作经验的欠缺，使得在活动当中有一些小问题，例如：贵州全省公益组织调研结果的产出目前有些滞后。

3、反思：

对于项目执行过程当中一些很好的经验应该系统的整理出一套成型的流程，以便于在类似的项目当中可以借鉴的案例。

对于项目人员暂时性的能力不足，相信通过更多的培训、学习、以及不断的反思，能使项目人员能快速的进入状态，并且弥补上这一短板。

五、和平台项目执行人员成长情况

1、执行人参加学习与培训介绍：

项目执行人于7月中旬在上海进行了为期一周的学习培训，包括引导术、筹资与传播。这样线下集中的培训与学习让项目执行人在对公益行业有了更深入的认识，视野也更加的开阔，除此之外，执行人还积极的参与和伙人线上的读书学习，参加了传播有道的传播学习，参加博世益学堂的线上公益培训。

2、执行人参与和平台项目的成长与不足：

- 贵州和平台项目执行人员因为自身跨专业、跨地域、跨行业且刚毕业，虽说有三年的志愿者经历，但由于缺乏系统的训练，暂时性统筹规划能力的欠缺不得不重视。不过，经过几个月的学习培训工作，在执行项目期间，文案撰写和沟通能力均得到很大的提高。

- 六、和平台项目传播效果及反思

- 传播效果:

- 1）与和平台资助伙伴24城取经团联合发起的公益沙龙的培训，先后有带动了10家公益机构的微信公众号推送了将近34条相关内容，均有涉及到和平台。关于24城活动，微信公众号的传播之外，还有相应的纸媒以及视频电视台的报道，如下：

- 相关报道大事记：

- 视频报道资料：

- http://m.v.qq.com/play/play.html?coverid=&vid=e0316ipgkku

- 纸媒报道资料：

- http://xb.cnwmw.cn/html/2016-07/27/node_172.htm

- 2） 小额资助项目的传播： 汇能公益推送了6条相关内容，累计阅读量达到790次，点赞43次。从汇能公益微信公众号6月底才开始正式运营的角度来讲，这样的阅读点赞量在目前阶段算是一个比较可观的数字。

- 3）9月底黔公益网站已上线，和平台项目相关内容已同步到网站相关版块。【http://www.qiangongyi.com/】。

- 4）对于和平台的传播我们不光进行了线上的推送宣传，在24城活动当中还印制了文化T恤衫，印有和平台logo的旗子，还有活动手册，这些实体的品牌宣传配套产品将会被24城取经团带去全国各省各机构。这种跨区域跨机构的和平台合作伙伴之间的合作，在品牌推广以及资源链接方面能起到至关重要的推动作用。

- 2、传播反思:

- 在整个传播当中由于项目人员暂时性的经验欠缺，在前期活动当中的传播存在如下问题：

- 1）没有制定合理的整体传播计划

- 在项目进行前期没有制定合理的整体传播计划。培训的传播总是东一榔头西一棒子，整个关于和平台的项目在传播方面没有统一规划的话题，整个过程就会非常凌乱。假若制定了整体归一的传播方案，那在后期的拍照取景写推广文案的时候就会非常有针对性的进行。这样不仅效率会变高，质量也会更佳。

- 2）没有强烈的品牌推广的意识

- 在前期24城的传播当中仅仅只是转载24城的相关内容。由于24城也是和平台的支持伙伴之一，所以在推广文案当中并没有专门性的继续提到和平台相关的宣传。

- 3）没能精准的把握好时效性

- 根据小额资助汇能微信公号的推文分析，8月14日该发出的小额资助总结拖到8月15日发送。造成的直接后果就是阅读量由前3天的平均148多直接下降到88.由此可看出传播的时效性是非常关键的。

- 那么，针对上述问题在今后的项目工作当中该如何避免呢？

- 注重到品牌宣传意识,包括对支持方对合作伙伴的品牌宣传。在传播当中得提及相关品牌理念，在一个活动的前期就得制定好关于品牌宣传的方案。当然在平日日常的推广活动当中也得时刻考虑如何将品牌价值体现出来。

- 保持一定的好奇心将是能使传播更有趣有料。只有保持一定的好奇心才会发掘到更多更有趣的传播素材，在现实生活中，能打动人的传播一定是生活的小细节，所以时刻保持一定的好奇心将是做好传播的重要前提。

- 项目还没有开展的时候就制定配套的传播策略，只有这样在项目实行的过程中才会有针对性的进行采集照片与撰写文案。

- 项目后期及未来的思考定位

- 项目延续性思考：

- 1）培训+实践同时进行

- 以小额资助项目为例，我们探索出的经验是现场教学现场陪伴实践，用3天的时间陪伴大家学会如何撰写项目建议书，同时减轻了日后的沟通成本。事实证明这种知行合一的手法在培训中是非常有效的，当在培训结束之后就现场和伙伴共同议事，制定评审规则，现场评审现场签约，这一避免了资源拥有方有更多话语权的不平等。我们将始终如一的和伙伴站在同一位置。基于此，对日后的培训我们都将会考虑是否可以以这种现场培训+实际操作来让学习变得更有效？从而真正做到知行合一。

- 坚持以区域支持为重点，向全省扩散的策略。

- 我们在实际执行项目当中坚持选以区域性支持为重点，最终向全省扩散的策略。我们认为广撒网的的模式 起不到更大的推动作用，在增加沟通成本的同时却发挥不了效应的最大化，所以，我们坚持小而精的以地域为重点的区域性支持，我们将会把这种支持全面扩散至全省，最终期待衍生出更多的区域性支持平台。

- 3）陪伴式支持

- 大多数初创期的公益组织存在的问题就是什么都缺乏。在什么都缺乏的同时没办法做到同时弥补到所有的短板，这个时候最需要的就是陪伴，在具体做项目当中遇到哪方面的问题以案例的方式去解决哪方面的问题，在不断解决问题的同时快速的弥补短板从而使得机构更规范化，更专业化。我们意识到了陪伴的重要性，而实现陪伴的途径当中共享经验共享信息则是非常不错的选择，在这一点上，我们非常乐于与伙伴共享。所以在与伙伴合作的每份协议中，我们都在甲方的义务当中主动加入（在乙方开展项目过程中，需要甲方的支持时，甲方应提供必要的支持；）这一条。

- 4）资源共享、共同成长、共同进步。

- 在这个信息共享的时代，我们知道学会分享才能更好的共同进步，正是因为认识到了这个问题，所以，有任何资源我们都将愿意主动平等的与伙伴共享。共享资源、共享经验、共享平台。因此，在我们与伙伴签订的每份协议当中我们都主动加入（（项目结束后，甲方有义务从项目管理的角度与乙方共同反思项目项目的得失并撰写项目评估报告和乙方共享；）这条关于共享的协议。我们相信这种主动的共享将会带来很大的进步与改变。

- 项目未来定位：

- 我们将贵州和平台项目未来定位为：

- 1）以公益组织联合体形式建立社会沟通及信息分享的平台，实现资源共享，避免了以往公益组织间信息不畅、交流不够的情况；

- 提供更多、更有效的渠道支持初创期社会组织，提供越来越精细的专业公益咨询、公益培训等服务，提供各组织能力建设和从整体上建立财务透明、工作公开的制度的支持；

- 按领域推动初创期组织自己有能力建立区域性的小平台；

八、平台机构参与和平台项目组成员及角色分工

汇能目前由5名员工组成项目团队，参与到和平台的建设中。

1、刘念：作为项目负责人，承担和平台项目的统筹、协调、计划、实施、传播；

- 2、佘荣冰：主要在计划、实施、传播方面辅助项目负责人完善工作，起到查漏补缺的作用；

- 3、张一笑：主要在传播上提供支持，设计配套文化产品；

- 4、邢甘璐：在整个项目当中起到协调沟通的辅助，对项目痕迹资料进行整理与归档；

- 5、甘泉：为项目人员提供合理的统筹规划建议、辅助项目人员梳理工作思路提供工具和方法上的指导。

- 九、本年度平台机构机构发展及资源拓展情况

1、机构发展：

1）人员的增加：

从12月份申请项目4个员工到目前6个员工，增加了2名全职人员。团队的扩充能使机构得到更好的发展，为机构走向专业化的道路打下了坚定的基础。

2）资源的撬动：

以和平台为契机，在腾讯乐捐上线的【助力贵州公益】借助99公益日撬动了2870人次参与，筹集到10.03余万元，所有款项都会用在对伙伴的能力建设的支持。

3) 规范化的管理:

近年来，随着社会工作和志愿服务事业的快速发展，标准化建设的需求日益紧迫。我们根据以往的经验结合机构自身的需求制定出一整套完整的财务表格、机构内部管理相关机制、完善的员工手册、规范的工资制度等，除此之外我们还结合机构自身在标准化建设方面的经验，组建了专家团队编撰,最终将出版《乌当区社会组织项目管理标准化操作手册》，我们非常期待能通过和平台这个平台+汇能公益的培训实践，推动省内公益组织的可持续发展。

4）传播渠道的多元化扩展：

我们深刻的意识到传播对于做公益的重要性，因此，我们不仅组建了传播团队，还搭建了定位为帮助贵州公益组织发声的黔公益网站（http://www.qiangongyi.com）。同步宣传平台还有有黔公益微信公众账号，黔公益微博，除此之外我们精心的在运营着汇能公益的微信公众号。力求把传播做的更及时和多元。

- 团队建设情况：

- 一个好的机构一定是由一个齐心协力蓬勃向上的团队组成，机构的定位是不仅仅要推动贵州公益行业的整体发展，更注重的机构年轻公益人的自身成长，于是，我们每月有读书会、有月会、每月进行一次团队建设。读书会不仅仅是形式上的读书，并且需要撰写读书笔记，以此来培养年轻公益人对于文字的敏感性、思维逻辑以及统筹规划。月会的时候会让每人对当月的工作做一个阶段性的反思，对下一个月的工作有一个整体的计划，以此来培养机构人员职业化的工作能力。除此之外，我们还组织到项目点进行实际的田野调查，了解掌握发展工作中需要用到的工具和手法。

- 十、贵州和平台

“贵州· 和平台”由贵阳市乌当区汇能公益支持发展中心与“和平台”联合发起，由正荣公益基金会、敦和基金会与南都公益基金会联合资助，旨在支持贵州地区创期公益组织的成长，着力于推动贵州本地公益行业的整体发展。我们的工作手法是，采用“尊重、平等、协作”的资助理念，为贵州区域内初创期公益组织提供参与门槛较低，参与渠道便捷和参与方式灵活的小额资助、公益咨询以及资源对接等服务，项目同时倡导本土公益组织在地深耕、守望相助，以多元的视角和不同的工作手法共同推动贵州本土公益事业的发展。