和众筹--宁国市义工联合会合作项目

资

助

立

项

书

| 受资助单位： | 宁国市义工联合会 |
| --- | --- |
| 受资助周期： | 2017年11月-2018年10月 |
| 资助金额： | 62750元 |

正荣公益基金会编制

2017年

一、项目实施背景：

宁国市义工联合会是2008年1月在宁国市民政局注册成立的社会团体，主要服务领域有助老、关注失独家庭、关注青少年儿童成长、救灾等。目前有注册正式会员300余人，平均每年开展义工活动近百次。机构设有理事会、监事会、秘书处等组织架构，2008年机构成立宁国市义工联合会团委，2014年成立中共宁国义工党支部。到2017年宁国市义工联合会已经成立十周年，在当地已经形成了一定的影响力，但公益支持资源多在北、上、广等发达地区，作为三四线城市注册的民间公益机构资源不足，尤其仅能获得有限的项目成本资源，机构传播资金缺乏，制约了机构的影响力拓展和可持续发展。

二、项目实施价值：

支持机构部分传播成本，支持设计与制作机构VIS（视觉识别系统）、十周年画册、志愿者服装等，有效提升机构志愿者凝聚力、品牌形象及区域影响力，促进机构的可持续发展。

三、项目受益对象：

宁国市义工联合会及机构志愿者

- 项目执行方案：

1、2017年11月-2018年1月，选定专业设计公司设计机构VIS（视觉识别系统），用于机构文化的传播，参与人员：机构负责人、传播官员、志愿者、专业设计公司；

2、2018年2月-2018年4月，选定服装制作厂定制机构义工的统一服装（含T恤、马夹），参与人员：机构会员、志愿者、服装厂；

3、2018年2月-2018年3月，制作机构十周年宣传画册、水笔、手提袋，参与人员：机构会员、志愿者、广告公司、书店、手提袋加工厂；

4、2018年1月-2018年3月，制作机构十周年回顾视频、宣传横幅，参与人员：机构会员、志愿者、广告公司；

5、2017年11月-2018年10月，机构项目兼职传播人员办公用手提电脑，参与人员：项目兼职传播人员；

6、2017年11月-2018年10月，机构兼职传播人员工资，参与人员：兼职传播人员。

五、执行机构介绍：

机构简介：宁国市义工联合会是2007年6月由部分网友通过网络发起，2008年1月在宁国市民政局注册成立的社会团体，机构业务主管单位为共青团宁国市委。主要服务领域有助老、关注失独家庭、关注青少年儿童成长、救灾等。目前有注册正式会员300余人，平均每年开展义工活动近百次。机构设有理事会、监事会、秘书处等组织架构，2008年机构成立宁国市义工联合会团委，2014年成立中共宁国义工党支部。

机构使命：以公益项目及志愿活动来提升义工会员的的素质及能力并促进义工队伍的发展。机构愿景： 通过不断努力，在宁国建立一个稳定的、高素质的专业化义工服务组织。

机构服务领域：主要服务领域助老、关注青少年儿童成长等，目前主要开展的公益项目有：“怡养家园”--关注失独家庭项目、“快乐时光”—关爱社区流动儿童项目。机构设有理事会、监事会、秘书处等组织架构，全职员工2人，义工会员300余人，核心团队成员50余人。全年组织义工活动一百余次，开展义工培训交流活动十余场次。目前依托医护、水电维修、理发、修脚等专业义工组建有“宁国义工医疗保健咨询服务队”、“宁国义工水电维修服务队”、“宁国义工保健洗理服务队”三支专业义工服务队。

机构宗旨：服务社会，传播文明。

六、项目预算：

| 序号 | 项目类别 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构VIS（视觉识别系统）设计费 | 1套 | 20000 |  |
| 2 | 机构统一服装制作费（含T恤、马夹） | 200套 | 17300 | 200套*86.5元/套 |
| 3 | 机构十周年宣传画册、水笔、手提袋 |  | 4260 | 手提袋300个*4.2元/个，宣传册水笔300套*10元/套 |
| 4 | 机构十周年回顾视频，横幅 |  | 3690 |  |
| 5 | 项目兼职传播人员办公手提电脑 |  | 5500 |  |
| 6 | 机构兼职传播人员工资 | 1000元/月*12个月 | 12000 |  |
| 总计 |  |  | 62750 |  |