“小小水域观察家”项目书

| 一、项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 小小水域观察家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交日期 |  | 2017年8月5日 |  |  |  | 执行周期 |  |  | 2017.11 - 2018.10 |  |  |
| 项目领域 |  | □卫生健康 □ 教育支持 □ 社区发展与服务 □救灾 √其他 生态保护与自然教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标金额 |  | 67215.53元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简要说明项目内容及善款使用方式（不超过140个字） 对福州周边的小流域开展生态走访调研，在此基础上，开发面向儿童的小小水域观察家课程。更新水环境生态资料，构建相关数据库，依据调研方法和数据编制小流域观察手册，开展2期水域观察体验活动，带领至少10组亲子家庭亲临水源地，深度体验小流域水生态观察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目详情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目设计缘由 水环境污染问题的日趋严重，逐渐引起了公众的关注，人们对饮用水安全的要求越来越高，但对于水源污染和生态破坏，又往往会陷入“眼不见、心不烦”的怪圈。我们在福建省的长期水环境调研也发现了同样的问题，人们对水生态并不了解，虽然我们天性会亲近水，但现代人却对水环境知之甚少，更遑论保护水环境和水生态了，这种情况在儿童中也越发显著。 究其原因在于：首先，由于人为的污染、改造或破坏，身边天然健康的水环境越来越少，想要寻找清澈的溪流或小河并不容易，大多数儿童包括农村地区的孩子可能都未见过天然健康的溪流。其次，现代科技的发展给我们的用水带来极大的便利，对于水龙头之前和下水道口之后的一切人们总是“眼不见，心不烦”，很少去考虑水的来源和去处。最后，由于缺乏相关的生态科普教育和水域观察指导，儿童及其家长并不清楚如何去保护水环境和水生态。 天然健康的溪流区域藏着生命的宝库，无论是山边或都市里的溪流环境，都有许多生物生活在其中。除了淡水鱼虾之外，溪流和小河也是许多藻类、贝、蚌、螺、水生昆虫、林鸟等赖以为生的家园，是绝佳的自然观察室。当孩子去真正了解水生态环境的概念和水中的生命时，才会有更直观、更亲身的体验，才能逐渐培养水生态意识和提高环保行动能力。 本项目针对儿童环保意识的培育，通过有趣的、科普的亲子水环境观察体验课程，寓教于乐，提升儿童对水的亲近感，使之转化为环保意识和行为。项目先在福州地区试点开展，开发小水域生态观察体验课程，通过观察和记录水生态，带领孩子们和家长走进水源地，体验水生态，从而提高环保意识和行动力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、受益对象描述及选择机制 1）直接受益人群（含类别，省，市，县）及人数： 基于项目成果，对小流域生态健康进行更完整性的评估；项目构建的数据库可以提供给地方和省级政府，用于水环境生态修复和资源分配决策的科学依据；带领10个亲子家庭走进小流域、探索水中的奥秘，向孩子和家长普及水生态健康知识并开展环境教育课堂，推动整个家庭对水生态保护的持续性关注。 2）间接受益人群（含类别）及人数： 项目所编制的小流域观察手册将推广给更多亲子家庭、当地居民及需要了解水环境信息的人们，通过增加其对水生态环境的逐步了解，实现亲子家庭、水源地居民甚至更多人对小流域的持续性保护。 3）受益对象选择机制（特征、标准）： 将对外发布水域观察体验的招募链接，通过在线报名和筛选最终确定参与体验家庭，优先考虑在福州本地，孩子年龄在5~12岁之间，参与过志愿者环保活动的家庭 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、项目目标 项目目标： 项目旨在把专业科研的野外调查转化成科普、有趣的水域观察体验活动，更深入地挖掘科学中的乐趣，探索适合孩子的小小水域生态观察课程和观察手册，提高儿童及其家庭对水生态环境的了解和环保行动力。 衡量指标： 1）构建基于水生态指示物种、生境特征、理化参数的水生态环境数据库 2）编制针对儿童的科普趣味性的小流域观察手册 3）面向10个亲子家庭的开展水域观察体验活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、项目策略活动 1）2017.11 -2018.01： 水生态环境数据库积累 野外采集底栖动物样本并进行拍摄，分析数据，构建涵盖水生态指示物种、生境特征、理化参数的水生态数据库 2）2018.02-2018.02： 水域观察手册开发 基于数据库，将较难懂的专业知识变成容易理解的水域观察科普小知识，绘制底栖动物的卡通形象增加手册趣味性，开发面向儿童的小流域观察手册 3）2018.03-2018.04： 水域观察课程开发 选择福州周边的景区内的小流域进行调研，确定合适的水域观察点，开发水域观察体验路线和水域观察课程内容，形成初步的水域观察课程 4）2018.05-2018.06： 水域观察体验活动第1期 招募孩子年龄在5~12岁之间的5组亲子家庭参与体验水域观察体验活动第1期，室内课堂与野外观察体验活动相结合，科普水生态知识，带领亲子家庭探索水中的奥秘 5）2018.07-2017.08： 完善水域观察课程 邀请参与体验的亲子家庭、自然教育老师等开展线下分享交流会，就水域观察课程提出意见，综合多方建议完善水域观察课程内容和形式等 6）2018.09-2018.09： 水域观察体验活动第2期 基于完善调整后的水域观察课程，面向5组亲子家庭开展水域观察体验活动第2期，检验课程内容的科普性、趣味性等 7）2018.10： 项目结项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、项目风险分析及规避策略 （描述项目风险分析及规避策略, 存在哪些可能阻止项目成功实施的挑战？可能出现哪些不可控风险？你计划如何克服挑战和规避风险？） 风险分析： 1）野外调研地点多为山区的可涉水溪流，受天气因素影响，水生态调研以及水域观察体验活动不能按计划执行。 2）水生态调研过程中需要司机、采样人员、记录人员以及摄影师，需要较多的人力支撑，除目前水生态调研负责人以外，其他参与调研人员均为志愿者或兼职人员，流动性大。 3）为保证项目质量，参与采样和记录人员要具备专业性，同时课程开发人员把科研的内容转化为通俗易懂的科普知识需要时间和不断的完善过程。 4）在面向亲子家庭组织野外水域观察体验活动时，会存在一些意外状况的发生。 5）项目筹款金额未达到目标金额。 规避策略： 1）调研时间提前3天确定，保证有充足的时间准备调研设备和应对天气变化。如有不可抗力因素发生导致调研难以进行，则重新安排调研时间。 2）从高校相关院校，招募并培养长期志愿者，减少培训投入，同时提高调研人员的专业性。 3）请相关专家给予调研培训、水生态观察、课程开发等方面内容的指导。 4）为避开潜在风险，尽量选择在景区开展水域观察体验活动，相比野外，景区有较完善的防护措施和安全保障。 5）根据实际筹款情况决定面向亲子家庭开展水域观察活动的数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、善款使用计划 参见附件1-2项目预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、发起方信息—项目发起方与执行方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 福建省绿行者环境保护公益中心（项目发起方与执行方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构简介 | 福建省绿行者环境保护公益中心（以下简称中心）于2014年正式在福建省民政厅注册。中心开展多种形式的环境科普教育活动，广泛宣传环境科普知识、生态理念，推动公众参与环境保护，使公众环境宣传教育与生态文明建设相互促进；不断探索和推进绿色金融研究和实践，对企业进行环境风险评估和整改审核，规划绿色发展战略与绿色发展路径，为投资机构提供专业的绿色信贷咨询和环境风险管理，协助国家构建绿色金融体系。 宗旨：绿色发展，立足于行。机构使命：保护生态环境不受污染；推动企业的可持续发展与环境风险管理； 协助国家构建绿色金融体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册类型 | - 慈善组织（已被认定） □ 基金会 √民办非企业单位/社会服务机构 □ 社会团体 - 大学、研究所或事业单位批准成立的非营利组织 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册时间 | 2014年10月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道东城边街39号恒宇国际2# 14层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公地址 | 福建省福州市鼓楼区温泉街道东城边街39号恒宇国际A座1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构负责人信息 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |  | E-Mail |  |
|  | 邓梦璇 |  |  | 中心主任 |  |  | 15159611188 |  |  | 270256135@qq.com |  |
| 项目联系人 | 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |  | E-Mail |  |
|  | 鲁贝贝 |  |  | 项目负责人 |  |  | 18759180372 |  |  | ludou@fjgh.org |  |
| 项目团队成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 |  | 学历 |  | 相关工作经验 |  |  | 项目中主要职责 |  |  | 投入比例 |
| 鲁贝贝 | 27 |  | 硕士 |  | 2 |  |  | 项目总体负责 调研和数据分析 |  |  | 30% |
| 蓝薇 | 27 |  | 硕士 |  | 1 |  |  | 手册课程开发和活动策划执行 |  |  | 60% |
| 邓佳瑜 | 25 |  | 本科 |  | 2 |  |  | 宣传和艺术 风格把握 |  |  | 10% |
| 三、证件图片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （发起方为注册机构，请按照如下要求进行证件扫描） 1.财税监制票据扫描件 2.正式登记注册文件的扫描件 3.大学、研究机构、事业单位批准成立的民间组织须提供成立批准文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |